## Hoja1
SISTEMA GESTOR SAMOC - LISTA DE RIESGOS
Escala de Riesgos: 1= Bajo - 10= Alto
Risk ID | Fecha Identificada | Título | Descripción | Tipo | Impacto | Probabilidad | Magnitud | Propietario | Estratégia de Mitigación
1 | 2015-05-22 | Cambios en los requerimientos | Los requerimientos del cliente son vulnerables a cambios, pudiendo aumentar la carga de trabajo de acuerdo a lo planeado | Directa | 2 | 30% | 0.6 | Cindy Yasmin Flores Martos | Estar en contacto con el cliente, de manera que nos vayan brindando la informacion necesaria para el desarrollo del proyecto, ademas que nos planteen sus requerimientos durante todo el proceso de desarrollo
2 | 2015-05-22 | Requerimientos excesivos | Los requerimientos del cliente tieneden a aumentar conforme al avance del proyecto ocasionando que el porcentaje de desarrollo del proyecto no pueda avanzar. | Indirecta | 2 | 60% | 1.2 | Kinverli Carmona Aquino | Estar en contacto con los clientes, de manera que nos planteen sus requerimientos adicionales
3 | 2015-05-23 | La no disponibilidad de los clientes | Debido a su trabajo, los clientes no estan disponibles para las entrevistas necesarias para la obtención de informacion sustencial para el desarrollo del proyecto | Horarios | 2 | 60% | 1.2 | Cindy Yasmin Flores Martos | Elegir una persona entre las personas del equipo entre las personas del equipo para que cumpla el rol de coordinador de entrevistas, el cual será el encargado de coodinar las fechas de las entrevistas a los usuarios en coordinación con el Jefe del Proyecto.
4 | 2015-05-23 | Acumulación de trabajo | El trabajo del equipo de desarrollo se ha ido posponiendo ocasionando que este se acumule y se haga más difícil de realizar | Horarios | 2 | 70% | 1.4 | Kinverli Carmona Aquino | Ir desarrollando el proyecto en base a lo planteado en el plan de desarrollo en basea tiempo de inicio y fin de cada etapa
5 | 2015-05-23 | El tiempo con que se cuenta es poco | el tiempo que se tiene para el desarrollo es insuficiente | Horarios | 3 | 70% | 2.1 | Cindy Yasmin Flores Martos | Se debe documentar lo necesario, se dejara la docuementación para el final de cada tarea de modo que se desarrolle cuando hay tiempo libre
6 | 2015-05-23 | Pérdida de información almacenada | Se hace referencia a por si por una u otra razón la información almacenada es violentada o todos los elementos se dan por perdidos | Técnicos | 3 | 40% | 1.2 | Kinverli Carmona Aquino | Realización de Backups diariamente o semanalmente además de almacenarla en la nube, para tener segura la información generada.
7 | 2015-05-23 | Recursos no disponibles o mal configurados | No se cuenta con una accesibilidad permanente a los recursos empleados en el proyecto. Las computadoras utilizadas no poseen los suficientes recursos como para llevar a cabo las tareas de desarrollo | Técnicos | 3 | 40% | 1.2 | Cindy Yasmin Flores Martos | Informar con anticipación los días en que no se podrá acceder a alguno de los recursos del proyecto, y configurar adecuadamente cada uno de los recursos a emplear.
9 | 2015-05-24 | Partes, documentos de inventario, personal | Destrucción de la información, alteración de la información, introducción de información incorrecta | Indirecta | 3 | 70% | 2.1 | Kinverli Carmona Aquino | Pediremos constantemente que la informacion brindada por los clientes sea correcta
10 | 2015-05-25 | Equipos | Robo/fallas en equipo, actualización de hardware(robo, falas de equipo ) | Técnicos | 2 | 20% | 0.4 | Cindy Yasmin Flores Martos | Daremos mensualmente un mantenimiento a cada equipo
11 | 2015-05-25 | Red local internet | Corte de internet/mala calidad de servicio | Técnicos | 2 | 20% | 0.4 | Kinverli Carmona Aquino | Adquirir un buen servicio de internet con la calidad requerida
12 | 2015-05-25 | Falta de Integrantes del proyecto | Indisponibilidad de integrantes del proyecto (por enfermedad, viaje) | Directa | 3 | 20% | 0.6 | Cindy Yasmin Flores Martos | Trataremos a lo máximo de ser responsables con el proyecto y cumplir nuetsra tareas asigandas
13
14
15
16
17
18
Note on E5: Risk Type = Direct or Indirect Resource Business Technical Schedule
Note on F5: Impact is a numerical value, usually between 1 and 5, that represents the impact to the project if the risk comes true. 5 is a HIGH IMPACT and 1 is LOW IMPACT.
Note on G5: Probability is the percentage chance that a risk will occur.
Note on H5: Magnitude is the result of the multiplication of Probability and Impact, providing a joint metric suitable for sorting.