## Hoja1
SISTEMA GESTOR SAMOC -
Nombre/Descripción | Prioridad ( 1-10 ) | Estimación del Tamaño(puntos) del (1- 10) | Estado | Asignado a: | Material de referencia | Objetivo de la Iteración | Horas trabajadas | Esfuerzo estimado(horas)
1. Inicio | [6 empty] | 32 | 32
1.1. Presentación con la empresa y aceptación del sistema | 5 | 2 | Cerrado | Kinverli Carmona Aquino, Cindy Yasmin Flores Martos |  | Iniciar el proyecto | 4 | 4
1.2. Obtención de Requerimientos iniciales del Sistema | 5 | 5 | Cerrado | Kinverli Carmona Aquino, Cindy Yasmin Flores Martos | 1.1. | Obtener requerimientos iniciales | 10 | 10
1.3. Elaborar el documento de Visión | 3 | 3 | cerrado | Cindy Yasmin Flores Martos | 1.2. | Terminar correctamente el documento de Visión | 8 | 8
1.4. Elaborar el Plan General del proyecto. | 4 | 3 | cerrado | Kinverli Carmona Aquino | 1.2. | Identificar interesados | 8 | 8
Estimado inicial de costos y cronograma
1.5. Crear el Glosario del Negocio. | 5 | 3 | cerrado | Cindy Yasmin Flores Martos | 1.2. | Registrar y aprender los términos utilizados en la empresa | 4 | 4
1.6. Elaborar el documento de Análisis de riesgo. | 5 | 4 | cerrado | Kinverli Carmona Aquino | 1.2. | Identificar riesgos existentes y elaborar estrategias de mitigación | 8 | 8
1.7. Planear y gestionar el plan de Iteración | 3 | 4 | cerrado | Cindy Yasmin Flores Martos | 1.4. | Elaborar el Plan de Iteración | 16 | 16
2. Elaboración |  |  |  | Cindy Yasmin Flores Martos |  |  | 192 | 192
2.1. Identificación y refinamiento de requerimientos | 4 | 6 | asignado | Kinverli Carmona Aquino | 1.8. | Elaborar el documento de requerimientos | 15 | 15
2.2. Elaborar el documento de la Arquitectura del Sistema | 5 | 5 | Asignado | Cindy Yasmin Flores Martos | 2.1. | Crear un bosquejo de arquitectura. | 15 | 15
2.3. Identificación de Casos de Usos | 8 | 7 | Asignado | Kinverli Carmona Aquino | 2.2. | Elaborar documento de Especificación de casos de uso | 25 | 25
2.4. Diseño de prototipos | 5 | 8 | Asignado | Kinverli Carmona Aquino | 2.4. | Crear prototipos para cada caso de uso | 20 | 20
2.5. Diseño del Blog de Arquitectura | 4 | 5 | Asignado | Cindy Yasmin Flores Martos | 2.5. | Llegar a un acuerdo sobre el enfoque técnico. | 15 | 15
2.6. Actualizar, depurar y aumentar el contenido de la especificación de caso de uso. | 8 | 4 | Asignado | Cindy Yasmin Flores Martos | 2.6. | Identificar y refinar Casos de Uso | 10 | 10
2.7. Actualizar, depurar y aumentar el contenido el documento de requerimientos | 6 | 4 | Asignado | Kinverli Carmona Aquino | 2.7. | Identificar y refinar requerimientos | 10 | 10
3. Fase de Construcción |  |  | Asignado |  |  |  | 528 | 528
3.1. Mitigar los riesgos | 5 | 4 | Asignado | Cindy Yasmin Flores Martos | 1.2. | Se mitigan los riesgos esenciales | 4 | 4
3.2. Realizar el Modelo de Base de Datos | 8 | 6 | asignado | asignado Kinverli Carmona Aquino | 2.6. | Reconocer tablas que formarán la base de datos | 20 | 20
3.3. Pruebas de funcionamiento de base de datos | 8 | 5 | Asignado | Cindy Yasmin Flores Martos | 3.2. | Verificar la base de datos que cumpla con los requerimientos | 10 | 10
3.4. Implementación de Base de Datos | 10 | 8 | Asignado | Kinverli Carmona Aquino | 3.3. | Implementar la base de datos sin problemas | 16 | 16
3.5. Implementación de la Arquitectura propuesta | 10 | 6 | Asignado | Cindy Yasmin Flores Martos | 3.4. | Transformar los requerimientos y requisitos significativos en una arquitectura que describa su estructura e identifique los componentes del software | 20 | 20
3.6. Pruebas de funcionamiento de la Arquitectura Propuesta | 8 | 5 | Asignado | Kinverli Carmona Aquino | 3.6. | La Arquitectura debe cumplir con los | 16 | 16
3.7. Implementación de arquitectura móvil propuesta | 10 | 5 | Asignado | Cindy Yasmin Flores Martos | 3.7. | La Arquitectura móvil debe cumplir con los requerimientos. | 16 | 16
3.8. Migración de la Dase de Datos al Modelo de clases del Sistema | 10 | 7 | Asignado | Kinverli Carmona Aquino | 3.8. | Realizar la conexión de la base de datos con el sistema. | 15 | 15
3.9. Programación de Casos de Uso | 10 | 10 | asignado | Cindy Yasmin Flores Martos | 3.9. | Implementar la solución que cumpla con la arquitectura definida y los requerimientos | 190 | 190
4. Fase de Transición |  |  | Asignado | Cindy Yasmin Flores Martos |  |  | 120 | 120
4.1. Preparar para la etapa de producción del producto. | 7 | 5 | Asignado | Kinverli Carmona Aquino | 3.10. | Planificar para realizar la implantación del producto | 10 | 10
4.2. Instalar el software. | 10 | 4 | asignado | Cindy Yasmin Flores Martos | 4.1. | Llevar a cabo la producción de una solución de software mediante el alineamiento de las necesidades de capacitación de los usuarios y el desarrollo de pruebas de funcionamiento. | 10 | 10
4.3. Manejo y resolución de problemas. | 7 | 3 | asignado | Cindy Yasmin Flores Martos | 4.3. | Planificar y ejecutar auditorías internas a proyectos. | 8 | 8
4.4. Corregir defectos restantes, estabilizar la aplicación | 7 | 4 | Asignado | Kinverli Carmona Aquino | 4.4 | Corregir el software con el fin de encaminar a una mejora continua | 16 | 16
4.5. Integrar y Probar | 9 | 5 | Asignado | Cindy Yasmin Flores Martos | 4.5 | Probar la solución construida | 16 | 16
4.6. Definir y ejecutar prueba | 10 | 4 | Asignado | Kinverli Carmona Aquino | 4.6. | Diseñar, implementar, ejecutar pruebas en cada uno de los componentes desarrollados | 10 | 10
4.7. Determinar resultado de las pruebas | 6 | 5 | Asignado | Cindy Yasmin Flores Martos | 4.7. | Evaluar los resultados de la pruebas realizadas | 10 | 10
4.8. Planear el despliegue | 5 | 6 | Asignado | Kinverli Carmona Aquino | 4.8. | Planificar y llevar a cabo la producción de una solución de software mediante el alineamiento de las necesidades de capacitación de los usuarios y el desarrollo de pruebas de funcionamiento | 10 | 10
4.9. Sustentar el proyecto | 4 | 7 | Asignado | Cindy Yasmin Flores Martos | 4.9. | Exponer el proyecto finalizado y probado | 5 | 5
4.10. Informe final | 6 | 8 | Asignado | Kinverli Carmona Aquino | 4.1 | Reunir toda la documentación y ordenarla. | 5 | 5